## 6 meses
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA - MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA E QUIOSQUES
LOCAL: PRAÇA EURICO GONÇALVES DOS SANTOS E PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAIANA - MG
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES
Item | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 1º MÊS |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | TOTAL GERAL |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS
| Grandes Itens (Etapas da obra) |  | Peso % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | %
META A | QUIOSQUE NA PRAÇA EURICO GONÇALVES DOS SANTOS | 48907.7 | 18.56% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | #REF! | #REF! | 24453.85 | 50% | 24453.85 | 50% |  | 0%
META B | SERVIÇOS DIVERSOS NA PRAÇA EURICO GONÇALVES DOS SANTOS | 63925.35 | 24.25% |  | 0% | 31962.675 | 50% | 31962.675 | 50% | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0%
META C | QUIOSQUE EM LOCAL DIVERSO | 150733.77 | 57.19% |  | 0% |  | 0% | 37683.4425 | 25% | #REF! | #REF! | 37683.4425 | 25% | 37683.4425 | 25% | 37683.4425 | 50%
[10 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF!
| TOTAIS | 263566.82 | 100% | 0 | 0% | 31962.675 | 12.13% | 69646.1175 | 26.42% | #REF! | #REF! | 62137.2925 | 23.58% | 62137.2925 | 23.58% | 37683.4425 | 14.3% | 263566.82 | 1
| TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 0 | 0% | 31962.675 | 12.13% | 101608.7925 | 38.55% |  |  | 163746.085 | 62.13% | 225883.3775 | 85.7% | 263566.82 | 100%
Engª Civil - Ana Paula Rizzi Oliveira - CREA MG 161.303/D